## Sheet1
Muaji-Month TETOR 2025
Kryerësi i punëve "MEGRANT ING " SH.P.K
Executor of the works |  |  | Objekti-Building : Renovimi dhe Adaptimi i hapësirave ne objektin e DSS-së
Libri ndërtimor - Construction book
Pozicioni i punës - Working positions |  |  | Llogaria me ofertë | Poz. Me ofertë
PARAMASA DHE PARALLOGARITJA E PUNIMËVE DEPARTAMENTI I SKEMAVE SOCIALE LAGJA ,, QAFA'' p.n. PRISHTINE |  |  | Account with offer | Position whith offer
VII. PUNIMËT E SANITARISË DHE TË NDRYSHME |  |  | No VII | No 7.5,7.6,7.7,7.8
Njësia matëse € |  |  | Masa copë, m²,komplet
Unit of measurement € EURO |  | me - with €
A = | B = | A+B | Mujore-Monthly | Gjithsejtë - Total
7.5 Blerja, transporti dhe montimi i ujembledhesave ne dy tualete dhe ne koridorit
|  | 2.00 x 20.00 = 40.00 | 2
|  | Gjithsejt : |  | 2
7.6 Furnizimi me material si dhe punimi I keramikave ne mure dhe dysheme.Dizajni duhet te jet sikurse ato egzistues
|  | 10.00 x 25.00 = 250.00 | 10
|  | Gjithsejt : |  | 10
7.7 Punimet e pa specifikara ne projekt te cilat e munde te shfaqen gjate realizimit te projektite me te gjitha shpenzimet . Llog ne komplet
|  | 1.00 x 61.63 = 61.63 | 1
|  | Gjithsejt : |  | 1
7.8 Pastrimi perfundimtar i punishtes nga mbeturinat e mundeshme te materialeve nderimore,ngarkimi me transport deri ne deponi. Llog ne komplet
|  | 1.00 x 50.00 = 50.00 | 1
|  | Gjithsejt : |  | 1
Për bartje.
it continuous in the
other sheet
Kryesi i punëve : __________________ |  |  | Organi mbikqyrës: ________________