## Renovimi dhe kabina ne DSS
AUTORITETI KONTRAKTUES : |  | ADMINISTRATA E QENDRËS - MINISTRIA E FINANCAVE,PUNËS DHE TRANSFEREVE
Titulli i projektit : |  | Renovimi dhe Adaptimi i hapësirave ne objektin e DSS-së
Numri i kontratës: |  | 201.-25-4600-5-2-1 / C278
Kontraktuesi : |  | " MEGRANT ING " SH.P.K.
Lënda : |  | SITUACIONI I PARË DHE PËRFUNDIMTARË
Data : |  | 05.11.2025
PARAMASA DHE PARALLOGARITJA E PUNIMËVE DEPARTAMENTI I SKEMAVE SOCIALE LAGJA ,, QAFA'' p.n. PRISHTINE
RENOVIMET DHE NDËRTIMI I KABINËS NË KUADËR TË DSS-së
I | PUNËT PËRGATITORE |  |  |  |  | Situacioni i parë dhe përfundimtarë
POS | Përshkrimi i pozicionit | Njësia | Sasia | Çmimi me TVSH | Shuma totale me TVSH | Sasia | Gjithsej
Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojes së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin të instalimeve ekzistuese te cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektantin.
Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakterisika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standardet EC dhe ISO.
1.1 | Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te Rinovimit te objektit sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet. Llog. në komplet | komplet | 1 | 50 | 50 | 1 | 50
1.2 | Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve egzistuese (ujesjelles, kanalizimi,instalime makineris. instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe rinovimin e kthinave te cilat do te trajtohen Llog. në komplet | komplet | 1 | 25 | 25 | 1 | 25
1.3 | Furnizimi me amballazh mbrojtës dhe paketimi me kujdes i gjësendeve me vlerë në zonë ku do të rinovohet, duke përfshirë bartjen dhe lëvizjen e mobiljeve ekzistuese duke u kujdesur që mos të dëmtohen dhe pastaj të kthehen në gjendjes të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Vërejtje: Çdo dëmtim evetual i gjërave me vlerë të mobiljeve gjatë zhvendosjes/lëvizjes nga pakujdesia e punëtorve mbetet përgjegjësi e Operatorit Ekonomik që ta kompenzoj dëmin. | komplet | 1 | 25 | 25 | 1 | 25
| Gjithsej punët parapërgatitore: |  |  |  | 100 |  | 100
II | PUNËT E DEMOLIMIT
POS | Përshkrimi i pozicionit | Njësia | Sasia | Çmimi me TVSH | Shuma totale me TVSH
2.1 | Demolimi e deres egzistuese per dalje ne teras sipas skices ne vizatim (90x200) cm.Hapja e murit duhët të behët me prerje dhe duhet patur kujdes te shtuar per mos demtimin e instalimeve te mundeshme egzistuese te cilat jen funksionale (Inatalime elektrike ,ngrohje ,gardhe metalike ,shkalle mermeri) , largimi I materialit te demoluar me taransport vertikal dhe horizontal deri në deponinë administrative apo deponi e caktuar nga organi mbikëqyrës.Llog në komplet | komplet | 1 | 100 | 100 | 1 | 100
2.2 | Demolimi ,pastrimi ,largimi I konstruksionit te tavanit me te gjitha materialeve ,gjesendeve që duhet te demolohen per realizimin e punimeve.Në çmim te parashifen edhe demolimi I kater drritave me sistem per Amstrong. Materiali I demoluar me transport ne deponin te cilin e cakton Investitorit. Llog në m2 | m² | 20 | 5 | 100 | 20 | 100
2.3 | Largimi i tullave te fasades të cilat jene te demtuara ne muret e koridoreve te tek zyret e Divizionit/Projektit B.B, rreth 5 m²,te njejtat te zavendesohen me te reja te punohen me punim te fugave dizajni dhe forma te njejta sikurse ato egzistuese.Në çmim te parashifet edhe pastrimi i tullave tjera te te fazades me larje dhe detrexhente adekuate si dhe riparimi i suvatimit te demtuar me llaq vazhdues me perdorim te rrjetes rabic me ngjyrna deri ne finalizim.Materiali i demoluar me bajtje transport derii ne deponi. | m² | 25 | 2 | 50 | 25 | 50
2.4 | Demolimi i nivelizimit të dyshemet në hapësiren e parapare per vendosjenne kabines per duhanpiresit duke patur parasyshe evitimet e demeve te mundeshme Largimi i materialit te demoluar me taransport vertikal dhe horizontal deri në deponinë administrative apo deponi e caktuar nga organi mbikëqyrës.Llog në m2 | m² | 20 | 5 | 100 | 20 | 100
| Gjithësejt punime të demolimit: |  |  |  | 350 |  | 350
III | PUNIMËT E ZDRUKTHTARIS
POS | Përshkrimi i pozicionit | Njësia | Sasia | Çmimi me TVSH | Shuma totale me TVSH
Para furnizimi , duhet kontrrollohen të gjitha masat e dyerve nga brenda dhe jashtë . Në ҫmim përfshihet të gjitha punë t e nevojshme te muratimit si dhe molerimit në mbushjen e hapsirave dhe vrimave si dhe finalizimin e vendosjes së tyre.
4.1 | Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerve të brendshme 90x200 cm materiali nga PVC dhe me dimensione totale te paraqitura ne projekt . Ne kalkulim te perfshihen edhe punimi i ramit nga betoni pasi te jete demoluar si dhe te pregaditen rregullimet e nevojeshme te fasades dhe suvatimit te pershtaten me gjendjen dhe murin egzistues, si dhe te gjitha materialet dhe elementet e nevojshme per montimin e dyerve si dhe mekanizmi i mbylljes me çeles. | copë | 1 | 250 | 250 | 1 | 250
| Gjithësejt punime të zdurkthtarise : |  |  |  | 250 |  | 250
IV | PUNIMËT E KONSTRUKSIONIT METALIKE DHE ZDRUKTHTARIS (S= 16,0m²
POS | Përshkrimi i pozicionit | Njësia | Sasia | Çmimi me TVSH | Shuma totale me TVSH
Punimet te realizohen në përputhje me Kushtet Teknike për Punimet e bravandreqës duhet të raportohen profesionalisht dhe me cilësi, dhe në të gjitha aspektet sipas Kushteve Teknike për Punimet Bravëndreqëse, strukturave prej çeliku dhe alumini, përshkrimi teknik, vizatimet e detajuara dhe udhëzimet e Projektuesit. Para fillimit të prodhimit të elementeve bravandreqës, kontraktori bravandreqës duhet së pari të bie dakord me Projektuesin për mënyrën e kryerjes së punimeve. E gjithë kjo duhet të deklarohet në procesverbal, si dhe ndryshimet e mundshme që sjellin ndryshime në sasitë dhe llojet e materialeve, të cilat më vonë do të përdoren për llogaritjen e sasive. Lidhjet dhe nyjet e elementeve duhet të bëhen në përputhje me vizatimet dhe udhëzimet e detajuara të Projektuesit, në varësi të llojit të materialit dhe pamjes së kërkuar të elementit të përfunduar. Të gjitha nyjet duhet të ekzekutohen në mënyrë të përsosur me prerje korrekte dhe precize. Të gjithë elementët bravandreqës që kërkojnë ndërtim të veçantë (rezistencë ndaj ujit, vulosje etj.) duhet t'u besohen organizatave të specializuara për këtë lloj elementësh.I gjithë materiali i montuar duhet të ketë certifikatë cilësie, saldatorët e ndërtimit duhet të kenë gjithashtu një certifikatë nga një organizatë e autorizuar, Instituti për këtë lloj pune. Të gjithë elementët e përfunduar të hekurit duhet të mbrohen nga korrozioni në punishte një herë me mini ose zinkolit, me përjashtim të elementeve për të cilët është planifikuar përpunimi përfundimtar dhe mbrojtja në fabrikë. Montimi i të gjithë elementëve në kantier kryhet në mënyrë profesionale, ndërsa montimi i elementeve speciale bëhet në punishte. Çmimi i punimeve të bravandreqës përfshin prodhimin, mbrojtjen kundër korrozionit, montimin, përpunimin përfundimtar, si dhe të gjitha skelat e nevojshme për punë nga prodhuesi i materialit. Për të gjitha pozicionet, Kontraktori është i detyruar t'i paraqesë Projektuesit të gjitha detajet e punëtorisë së instalimit të miratuara nga Projektuesi dhe Investitori. Para fillimit të punimeve duhet të merren masa në vend.
4.1 | Punimi i konstruksionit te kabines nga profilet e celikut e specifikuar ne llogarine statike. per konstruksionin e kabinese.Celiku duhet te montohet ne perputhje me normat dhe standardet e parapara per keto punime. Kualiteti i celikut dhe saldimit te behet ne perputhje me ISO standardet. Testet e materialit dhe punes jane te domosdoshme. Konstruksioni i celikut lyhet me ngjyre antikoorduese minimum dhe ngjyre per hekur. Llog. ne kg | kg | 1516.515 | 1.5 | 2274.7725 | 1516.515 | 2274.7725
4.2 | Blerja,furnizimi me material , dhe vendosja e mbuleses nga lamarina me termoizolim panel d=5 cm e brinjezuar me plastifikim ne pjesen e anexit dhe mveshja e pjeseve vertikale e mureve ,te pjerta dhe atikes se strehes , Llamarina duhet të jenë të sheshta , pa demtuara dhe të kualitetit të lartë.Dizajnin dhe ngjyren e percakton Investitori Në ҫmim përfshihet edhe vendosja e e mbrojteseve te rreshqitjes se borest të përforcuar me bulona ,Llogaritja për m2 të sipërfaqes se pjerte. | m² | 53.64 | 25 | 1341 | 53.64 | 1341
4.3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i dritareve të kabines fikse 80x140 cm materiali nga PVC dhe me dimensione totale te paraqitura ne projekt . Ne kalkulim te perfshihen edhe punimi i ramit nga konstruksioni metalik dhe pershtaten me gjendjen dhe murin e fasdes se kabines me solbank nga llamarina e plastifikuar, si dhe te gjitha materialet dhe elementet e nevojshme per montimin e dritareve si dhe mekanizmi i mbylljes . Llog. ne copë | copë | 8 | 150 | 1200 | 8 | 1200
4.4 | Furnizimi, transporti dhe montimi ii deres nje kraheshe nga Pvc 90x205 cm të kabines fikse 80x140 cm materiali nga PVC dhe me dimensione totale te paraqitura ne projekt . Ne kalkulim te perfshihen edhe punimi i ramit nga konstruksioni metalik dhe pershtaten me gjendjen dhe murin e fasdes se kabines me solbank nga llamarina e plastifikuar, si dhe te gjitha materialet dhe elementet e nevojshme per montimin e dritareve si dhe mekanizmi i mbylljes . Llog. ne copë | copë | 1 | 250 | 250 | 1 | 250
| Gjithësejt punime të konstruksionit metalik: |  |  |  | 5065.7725 |  | 5065.7725
V | PUNIMET TË TJERA
POS | Përshkrimi i pozicionit | Njësia | Sasia | Çmimi | Gjithsej
5.1 | Furnizimi, transporti dhe punimi i dyshemeve e të kabines me nivelizim nga betoni gjysem i terur me punim te shtresave termoizolues nga stiroduri dhe shtresave tjera sipas standardeve . Ne kalkulim te perfshihen edhe punimi i Lminatit llajsneve perimetrike , si dhe te gjitha materialet dhe elementet e nevojshme per montimin e dyshemes . Llog. ne m² | m² | 16.5 | 16 | 264 | 16.5 | 264
5.2 | Furnizimi, transporti dhe montimi i nje pjese te murit mr llamarin te plastifikuae Në çmim te parashifet edhe punimi i nen konstruksionit nga profilet metalikee të muri I atikes h=1.0 m me drrasa te punuara d=16 mm me mveshje nga llamarina. Në çmim te parashifen edhe mjetet lidhes si dhe platforma punueseLlog. ne m² | m² | 5 | 30 | 150 | 5 | 150
5.3 | Furnizimi me material si dhe montimi i ulëseve me gjatësi të caktuar dei ne 10 m dhe gjerësi 400 mm nga druri. Në çmim duhet të parashihet edhe ankerimi per dysheme . Në çmim parashihet edhe lyerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, insekteve, këpurdhave si dhe lyerja përfundimtare. Punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës si dhe gjithashtu paraprakisht të prezentoj çertifikatat dhe atestet e nevojshme për aprovim nga ana e organit mbikëqyrës. Lloji i ulëseve duhet të jetë i patentuar dhe i çertifikuar | m' | 10 | 65 | 650 | 10 | 650
5.4 | Furnizimi me material si dhe montimi i tavolinave me gjatësi të ndryshme dhe gjerësi 400/800 mm nga druri. Llog. ne copë | copë | 6 | 95 | 570 | 6 | 570
5.5 | Furnizimi me material si dhe montimi i shportave të plehrave me dimensione jashtme 27/27 cm dhe lartesi H= 68 cm me kapacitet 20 litërsh. Shporta është me mekanizem per largimin e plehut, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës . Lloji i shportes duhet të jet i patentuar dhe çertifikuar. | copë | 6 | 52 | 312 | 6 | 312
5.6 | Blerja e materialeve, transporti si dhe punimi i instalimit elektrik të ndriçimit me përçues të tipit PP-Y 3x1.5 mm², komplet 1kV me punimin e brazdave në mur me montimin e kutive lidhëse.Llogaritja për copë Furnizimi nga lidhja me e afert e objektit.Llog në komplet | komplet | 1 | 50 | 50 | 1 | 50
5.7 | Blerja e materialeve, transporti si dhe Montimi dhe lidhja e llambës murale te jashteme ISOBA 7W, prodhimi "EGLO", IP 43 ose të ngjashme paguhet një komplet me aksesorët përkatës të montimit.Llogaritja për copë. | copë | 4 | 30 | 120 | 4 | 120
5.8 | Blerja e materialeve, transporti si dhe punimi dhe montimi i konektorit schuko serial 16A, 250V 50 Hz IP20, mbrojtja per ne muri dypole me kontakt tokezimi dhe insert porcelani.Llog. per copë. | copë | 3 | 10 | 30 | 3 | 30
5.9 | Furnizimi me material si dhe montimi i nje shkalle nga pllaka metalike 250x300x1000 x6 mm me nenkonstruksion metalik nga profilet mbajtese dhe ankerime per dysheme Shkalla vendoset ne pozicionin e hyrje- dalje ne teraco dhe sherben per mbrojtjen e tubave horizontale te ngrohjes qendrore .Ne cmim te parashifet izolimi i gypave me matrjal nga nje unaz metalike me mbushje nga shkuma purpen, punëkryesi obligohet që para vurjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës . Lloji i ne komplet | komplet | 1 | 350 | 350 | 1 | 350
5.1 | Furnizimi me material si dhe punimi I hidroizolimit horizontal dhe vertikal i siperfaqeve te teracos se kulmit ne nivelin me gjersi te zhvilluar (120+42 ) cm.Në çmim te parashifet pastrimi I siperfaqeve nga mbeturinat ne siperfaqet e izolimit egzistues.Llog ne m² | m² | 64.8 | 12 | 777.6 | 64.8 | 777.6
5.11 | Furnizimi i materialit dhe ngjyrosja e mureve të koridorit me ngjyrë ne tri shtresa. Deri ne lartesine h=1.2m, te aplikohet ngjyra e yndyrshme e cila mund te mirembahet-pastrohet me uj. Ngjyren e cakton organi mbikqyres | m² | 55 | 1.5 | 82.5 | 55 | 82.5
5.121 | Furnizimi, transportimi dhe ngjyrosja e mureve dhe Pllafoneve të kthinavet të brendshme me ngjyrë dispersive. Ngjyren e cakton organi mbikqyres | m² | 325 | 1.5 | 487.5 | 325 | 487.5
5.13 | Furnizimi dhe montimi I konstruksionit nga amstrongu, ne çmim te llogaritet edhe largimi i Dritave e te demtuara dhe zevendesimi i tyre me te reja.Llog ne m² | m² | 35 | 18 | 630 | 35 | 630
5.14 | Pastrimi, larja, dizinfektimi i gjithembarshem i hapesirave te brendshme te objektit pas perfundimit te punimeve. Materiali i cili pastrohet te largohet nga objekti.Llog ne komplet | komplet | 1 | 50 | 50 | 1 | 50
| Gjithësejt punime të tjera : |  |  |  | 4523.6 |  | 4523.6
VI | PUNIMET NË TUALETE
POS | Përshkrimi i pozicionit | Njësia | Sasia | Çmimi me TVSH | Shuma totale me TVSH
Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këte mënyrë duhet të bëhet rrethimi sa më i mirë i punishtes dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrethojes së punishtes. Punishtja të rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin të instalimeve ekzistuese te cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve. Për çdo ndryshim të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektantin.
1.2 | Mbrojtja e zdrukthtaris se mbrendeshme dhe te jashtme ne objekt. dritareve dhe dyerve ,inventari dhe elementeve tjera dekorative ne murte e administrates ne ato vende ku nuk jene parapar riparime dhe sanime për të parandaluar dëmtimet fizike gjatë ekzekutimit të punimeve. Siguriimi të bëni me tre shtresa: nga folia e PVC .Llogaritja për e sipërfaqeve të murit të mbuluar me mbrojtje Llogaritja për komplet | komplet | 1 | 25 | 25 | 1 | 25
6.1 | Pregaditja e platformes punuese per kanalizimin e mbrendeshem sipas zgjidhjes te re te krijuar te prezentuar ne dokumentacinin teknik si lidhja me rrjetin ekzistuesvertikal te kanalizimeve në ndërtesë në Përdhesë Në çmimi llogariten edhe depërtimet nepër mure dhe konstruksion te meskateve (pllaka) si dhe rehabilitimin e mureve dhe siperfaqeve horizontale te cilat jene depertue..Në mbi kulm te realizohet ajerimi me koka ventiluese dhe llamarin e gjithe sipas normave dhe standardeve te cilat jene ne fuqi Llog komplet | komplet | 1 | 25 | 25 | 1 | 25
6.2 | Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PVC të profileve Ø;110 per vertikale te kanalizimit.Në çmimi te parashifen lidhja me kanalizimin egzistues ,elemente revizionit ,lidhjet meper nivele me knalizimet horizontale sidhe kokat e ventilimit të punuara sipas standardeve dhe normave per kesi lloj punimesh.Te parashifet edhe platforma punuese dhe skelet. | m; | 33 | 10 | 330 | 33 | 330
6.3 | Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PVC të profileve Ø110,Ø75,Ø50 si dhe Redukues neper tualete te parapar sipas zgjiddjes se re te krijuar me dokumentacion teknik.Në çmim te parashifen edhe ujembledhest horizontal,kokat perfundimtare te kanalizimit te sanitarive | m; | 5.5 | 12 | 66 | 5.5 | 66
6.4 | Furnizimi me material si dhe punimi I mveshjes se gypave të kanalizimit neper depertimin shkalleve,kthinave te plastifikuar me elemeente te pllakave te knaufit Në çmim te llogariten edhe punimet tjera percjellese te cilat kerkohen sipas standardeve.deri ne finalizimme ngjyrosje Llog. m' | m; | 33 | 10 | 330 | 33 | 330
| Gjithësejt punime të kanalizimeve: |  |  |  | 776 |  | 776
VII | PUNIMËT E SANITARISË DHE TË NDRYSHME
POS | Përshkrimi i pozicionit | Njësia | Sasia | Çmimi me TVSH | Shuma totale me TVSH
7.1 | Demolimi me kujdes te shtuar i sanitarive egzistuese ,si dhe uje mbledheseve horizontal te dyshemeve si dhe largimi i tyre me transport deri ne deponi,te cilen e caktoninvestitori .Llog ne cop | copë. | 3 | 15 | 45 | 3 | 45
7.2 | Demolimi me kujdes te shtuar i Pllakave keramike ne vendet e parapara te dyshemeve si dhe largimi i tyre me transport deri ne deponi,te cilen e caktoninvestitori .deri ne 6 m2.Llog ne cop | m² | 6 | 10 | 60 | 6 | 60
7.3 | Blerja, transporti dhe instalimi i një Gaske për WC e cila instalohet ne mur me rezervuar të fshrhur ,duke kursyer hapsir dhe duke ofruar dizajn .gjithë elementët e nevojshëm të lidhëse fazonike për funskionalizim të plotë.Llog komplet | komplet | 2 | 250 | 500 | 2 | 500
7.4 | Blerja, transporti dhe instalimi i një Pisoari për WC me të gjithë elementët e nevojshëm të lidhëse fazonike për funskionalizim të plotë.Llog komplet | komplet | 1 | 150 | 150 | 1 | 150
7.5 | Blerja, transporti dhe montimi i ujembledhesave ne dy tualete dhe ne koridorit | copë. | 2 | 20 | 40 | 2 | 40
7.6 | Furnizimi me material si dhe punimi I keramikave ne mure dhe dysheme.Dizajni duhet te jet sikurse ato egzistues | m² | 10 | 25 | 250 | 10 | 250
7.7 | Pnimet e pa specifikara ne projekt te cilat e munde te shfaqen gjate realizimit te projektite me te gjitha shpenzimet . Llog ne komplet | komplet | 1 | 61.63 | 61.63 | 1 | 61.63
7.8 | Pastrimi perfundimtar i punishtes nga mbeturinat e mundeshme te materialeve nderimore,ngarkimi me transport deri ne deponi. Llog ne komplet | komplet | 1 | 50 | 50 | 1 | 50
| Gjithësejt punime të sanitaris: |  |  |  | 1156.63 |  | 1156.63
REKAPITULLIMI I PUNIMEVE
I | PUNËT PËRGATITORE |  |  |  | 100 |  | 100
II | PUNËT E DEMOLIMIT |  |  |  | 350 |  | 350
III | PUNIMËT E ZDRUKTHTARIS |  |  |  | 250 |  | 250
IV | PUNIMËT E KONSTRUKSIONIT METALIKE DHE ZDRUKTHTARIS (S= 16,0m² |  |  |  | 5065.7725 |  | 5065.7725
V | PUNIMET TË TJERA |  |  |  | 4523.6 |  | 4523.6
VI | PUNIMET NË TUALETE |  |  |  | 776 |  | 776
VII | PUNIMËT E SANITARISË DHE TË NDRYSHME |  |  |  | 1156.63 |  | 1156.63
TOTALI : |  |  |  |  | 12222.0025 |  | 12222.0025
Totali situacioni i parë dhe përfundimtarë | [5 empty] | 12222.0025
Shënim me rëndësi :
Kontraktuesi : Menaxher i kontratës : |  |  |  | Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës :
"Megrant Ing" SH.P.K znj. Albana Bajrami |  |  |  | z. Mentor Morina
____________________ ________________ |  |  |  | ________________________